## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-1 | Como un jugador, necesito que mi personaje pueda moverse en ocho direcciones, con la finalidad de explorar la mazmorra | Movimiento básico del personaje | Pendiente | 5 puntos | Sprint 2 | Alta | Fundamental para la jugabilidad inicial. Debe incluir animaciones de movimiento
HU-2 | Como un jugador, necesito que mi personaje pueda realizar ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, con la finalidad de derrotar enemigos | Implementación de sistema de combate | Pendiente | 8 puntos | Sprint 3 | Alta | Considerar animaciones y sincronización con controles
HU-3 | Como un jugador, necesito que existan enemigos que me persigan y ataquen cuerpo a cuerpo, con la finalidad de aumentar el desafío del juego | Implementación de enemigos básicos | Pendiente | 8 puntos | Sprint 3 | Alta | Incluir detección de rango y comportamiento de seguimiento
HU-4 | Como un jugador, necesito que las mazmorras se generen de manera aleatoria, con la finalidad de que cada partida sea única | Sistema de generación procedimental | Pendiente | 13 puntos | Sprint 4 | Alta | Evaluar algoritmos eficientes para garantizar conectividad de las salas
HU-5 | Como un jugador, necesito una barra que muestre la vida restante de mi personaje, con la finalidad de saber cuándo estoy en peligro | Barra de vida en el HUD | Pendiente | 5 puntos | Sprint 6 | Media | Diseño debe ser consistente con el estilo visual del juego
HU-6 | Como un jugador, necesito un jefe final que represente un reto significativo, con la finalidad de sentir un progreso al superar el nivel | Implementación del Boss | Pendiente | 13 puntos | Sprint 3 | Alta | Incluir patrones de ataque únicos
HU-7 | Como un jugador, necesito poder avanzar al siguiente piso de la mazmorra, con la finalidad de continuar explorando y progresando en el juego | Cambio entre pisos | Pendiente | 8 puntos | Sprint 4 | Media | Debe sincronizarse con la generación procedimental
HU-8 | Como un jugador, necesito gestionar las armas recolectadas, con la finalidad de usarlas estratégicamente durante el juego | Inventario del jugador | Pendiente | 8 puntos | Sprint 6 | Media | Considerar límite de capacidad para balancear la dificultad
HU-9 | Como un jugador, necesito un menú de inicio y configuración, con la finalidad de ajustar opciones y comenzar el juego | Implementación de menús principales | Pendiente | 5 puntos | Sprint 7 | Media | Asegurar consistencia con el diseño visual del juego
HU-10 | Como un jugador, necesito que algunos enemigos puedan atacarme con proyectiles desde la distancia, con la finalidad de enfrentar diferentes tipos de retos | Ataques de enemigos a distancia | Pendiente | 8 puntos | Sprint 3 | Alta | Debe incluir animaciones de proyectiles y detección de colisión
HU-11 | Como un jugador, necesito que las mazmorras incluyan trampas activas que puedan dañarme, con la finalidad de añadir más desafío y estrategia al juego | Implementación de trampas | Pendiente | 5 puntos | Sprint 5 | Media | Sincronizar con la generación procedimental de mazmorras
HU-12 | Como un jugador, necesito ver efectos visuales al recibir daño o curarme, con la finalidad de entender el impacto de mis acciones en el juego | Efectos visuales de daño y curación | Pendiente | 5 puntos | Sprint 3 | Media | Diseñar efectos consistentes con la temática visual del juego
HU-13 | Como un jugador, necesito un tutorial que me enseñe los controles básicos del juego, con la finalidad de entender cómo jugar desde el inicio | Implementación del tutorial | Pendiente | 5 puntos | Sprint 1 | Alta | Debe ser opcional, en este caso se puede incluir a modo de manual de usuario que explique el videojuego
HU-14 | Como un jugador, necesito seleccionar entre diferentes tipos de armas, con la finalidad de variar mis estrategias de combate | Sistema de selección de armas | Pendiente | 8 puntos | Sprint 6 | Alta | Cada arma debe tener atributos y habilidades únicas
HU-15 | Como un jugador, necesito música que se escuche de fondo, con la finalidad de mejorar la inmersión | Música dinámica | Pendiente | 5 puntos | Sprint 6 | Baja | Implementar un track que haga loop de forma suave
HU-16 | Como un jugador, necesito poder pausar el juego en cualquier momento, con la finalidad de gestionar el tiempo y realizar ajustes | Implementación del sistema de pausa | Pendiente | 3 puntos | Sprint 7 | Alta | Asegurar que se congelen todos los estados del juego durante la pausa
HU-17 | Como un jugador, necesito que el sistema de combate me permita enfrentar a varios enemigos al mismo tiempo, con la finalidad de aumentar la dificultad | Combate grupal | Pendiente | 8 puntos | Sprint 3 | Alta | Evaluar rendimiento en escenas con múltiples entidades activas
HU-18 | Como un jugador, necesito poder guardar mi partida, con la finalidad de poder seguir mas adelante desde donde estaba | Implementar sistema de guardado | Pendiente | 9 puntos | Sprint 7 | Alta | Implementar guardado mediante base de datos
HU-19 | Como un jugador necesito distintas habilidades de ataque para mis armas, con la finalidad de añadir variedad al combate del juego | Habilidades de ataque | Pendiente | 10 puntos | Sprint 3 | Media | Debe haber una habilidad por arma

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.