## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
T-1 | Como un jugador, necesito que mi personaje pueda moverse en ocho direcciones, con la finalidad de explorar la mazmorra | Diseñar y animar los sprites del personaje para cuando se encuentre en movimiento. | Diego Toro | Terminado | 10 | 3 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 3 | 7
T-2 |  | Implementar el sistema de entrada de teclas para movimiento en ocho direcciones. | Diego Toro | Terminado | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 1
T-3 |  | Configurar las colisiones con el entorno en el mapa. | Diego Toro | Terminado | 2 | 4 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 4 | -2
T-4 |  | Ajustar la velocidad de movimiento del personaje. | Diego Toro | Terminado | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
T-5 | Como un jugador, necesito que mi personaje pueda realizar ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, con la finalidad de derrotar enemigos | Crear animaciones de ataque cuerpo a cuerpo y a distancia para el personaje. | Diego Toro | Terminado | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 9 | 1
T-6 |  | Implementar la detección de colisión de ataques cuerpo a cuerpo con enemigos. | Diego Toro | Terminado | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 | 2
T-7 |  | Diseñar un sistema de proyectiles para ataques a distancia, incluyendo animaciones y colisión. | Diego Toro | Pendiente | 6
T-8 |  | Programar las interacciones de los ataques con los enemigos. | Diego Toro | Terminado | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
T-9 |  | Ajustar los tiempos de recarga o "cooldown" entre ataques. | Diego Toro | Terminado | 8 | 6 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 2
T-10 | Como un jugador, necesito que existan enemigos que me persigan y ataquen cuerpo a cuerpo, con la finalidad de aumentar el desafío del juego | Diseñar y animar sprites para los enemigos cuerpo a cuerpo. | Diego Toro | Terminado | 10 | 8 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 8 | 2
T-11 |  | Implementar un sistema de seguimiento hacia el jugador. | Diego Toro | Terminado | 5 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 2
T-12 |  | Configurar un sistema de daño hacia el jugador cuando el enemigo lo golpea. | Diego Toro | Terminado | 10 | 12 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 12 | -2
T-13 |  | Ajustar la velocidad de los enemigos según dificultad. | Diego Toro | Terminado | 1 | 0.4 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.4 | 0.6
T-14 | Como un jugador, necesito que las mazmorras se generen de manera aleatoria, con la finalidad de que cada partida sea única | Definir los patrones básicos de salas, plantillas de cada habitación. | Diego Toro | Terminado | 20 | 5 | 15 | 6 | 9 | 6 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 17 | 3
T-15 |  | Implementar un algoritmo de generación procedural. | Diego Toro | Terminado | 20 | 5 | 15 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 23 | -3
T-16 |  | Configurar puntos de conexión entre salas, puertas y pasillos. | Diego Toro | Terminado | 10 | 4 | 6 | 7 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 11 | -1
T-17 |  | Programar validaciones para evitar salas inaccesibles o ciclos infinitos. | Diego Toro | Terminado | 15 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 14 | 1
T-18 | Como un jugador, necesito una barra que muestre la vida restante de mi personaje, con la finalidad de saber cuándo estoy en peligro | Diseñar el componente visual de la barra de vida estilo pixel art. | Diego Toro | Terminado | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
T-19 |  | Implementar un sistema que actualice la barra de vida en tiempo real según el daño recibido. | Diego Toro | Terminado | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 7 | 1
T-20 |  | Configurar la posición de la barra en la interfaz de usuario. | Diego Toro | Terminado | 1 | 0.7 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.7 | 0.3
T-21 |  | Vincular la barra de vida al sistema de salud del personaje. | Diego Toro | Terminado | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1
T-22 | Como un jugador, necesito un jefe final que represente un reto significativo, con la finalidad de sentir un progreso al superar el nivel | Diseñar y animar los sprites del jefe final, incluyendo ataques. | Diego Toro | Terminado | 5 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 2
T-23 |  | Implementar un sistema de patrones de ataque para el jefe. | Diego Toro | Terminado | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 13 | -3
T-24 |  | Diseñar el área de combate del jefe, incluyendo obstáculos y elementos interactivos. | Diego Toro | Terminado | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
T-25 |  | Probar el equilibrio del combate para garantizar dificultad ajustada. | Diego Toro | Terminado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
T-26 | Como un jugador, necesito poder avanzar al siguiente piso de la mazmorra, con la finalidad de continuar explorando y progresando en el juego | Implementar la lógica de transición entre pisos, asegurando que la generación del siguiente sea correcta. | Diego Toro | Terminado | 20 | 5 | 15 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 18 | 2
T-27 |  | Configurar eventos que permitan desbloquear el acceso al siguiente piso como derrotar a todos los enemigos. | Diego Toro | Terminado | 20 | 8 | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 15 | 5
T-28 |  | Probar la transición entre pisos para evitar errores de carga o de posicionamiento. | Diego Toro | Terminado | 10 | 4 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 4 | 6
T-29 | Como un jugador, necesito gestionar las armas recolectadas, con la finalidad de usarlas estratégicamente durante el juego | Diseñar la interfaz de inventario para visualizar y gestionar objetos. | Diego Toro | Terminado | 8 | 1 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 1 | 7
T-30 |  | Programar la funcionalidad de recolectar objetos en el juego. | Diego Toro | Terminado | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
T-31 |  | Implementar un sistema de selección y uso de objetos desde el inventario. | Diego Toro | Terminado | 10 | 4 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 4 | 6
T-32 | Como un jugador, necesito un menú de inicio y configuración, con la finalidad de ajustar opciones y comenzar el juego | Diseñar la interfaz del menú de inicio. | Matias Flores | Terminado | 6 | 4 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 | 2
T-33 |  | Implementar opciones de configuración como ajustes de sonido y pantalla. | Matias Flores | Terminado | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 15 | -3
T-34 |  | Programar la funcionalidad de los botones (jugar, opciones, salir). | Matias Flores | Terminado | 10 | 8 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 8 | 2
T-35 |  | Configurar una transición fluida entre el menú y el inicio del juego. | Matias Flores | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
T-36 | Como un jugador, necesito que algunos enemigos puedan atacarme con proyectiles desde la distancia, con la finalidad de enfrentar diferentes tipos de retos | Diseñar y animar los sprites de los enemigos con ataques a distancia. | Diego Toro | Terminado | 8 | 5 | 3 | 4 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 9 | -1
T-37 |  | Implementar un sistema de proyectiles para enemigos (trayectoria, colisión y daño). | Diego Toro | Terminado | 15 | 4 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 14 | 1
T-38 |  | Programar la detección del jugador dentro del rango de ataque de los enemigos. | Diego Toro | Terminado | 10 | 6 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 6 | 4
T-39 | Como un jugador, necesito que las mazmorras incluyan trampas activas que puedan dañarme, con la finalidad de añadir más desafío y estrategia al juego | Diseñar y animar los sprites de trampas. | Diego Toro | Terminado | 10 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5
T-40 |  | Implementar las mecánicas de activación de trampas. | Diego Toro | Terminado | 10 | 6 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 6 | 4
T-41 |  | Configurar el daño que las trampas infligen al jugador y enemigos. | Diego Toro | Terminado | 2 | 1.6 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 1.6 | 0.4
T-42 |  | Integrar trampas de forma predefinida dentro de las mazmorras generadas. | Diego Toro | Terminado | 6 | 5.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
T-43 | Como un jugador, necesito ver efectos visuales al recibir daño o curarme, con la finalidad de entender el impacto de mis acciones en el juego | Diseñar los efectos visuales. | Diego Toro | Terminado | 10 | 6 | 4 | 7 | -3 | 4 | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 |  | -7 | 17 | -7
T-44 |  | Programar la activación de los efectos visuales según el tipo de interacción. | Diego Toro | Terminado | 15 | 6 | 9 | 6 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 12 | 3
T-45 |  | Integrar animaciones o partículas asociadas al jugador. | Diego Toro | Terminado | 10 | 6 | 4 | 7 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 13 | -3
T-46 | Como un jugador, necesito un tutorial que me enseñe los controles básicos del juego, con la finalidad de entender cómo jugar desde el inicio | Definir el contenido del manual como aspectos básicos, controles y mecánicas. | Diego Toro | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
T-47 |  | Redactar el contenido del manual escribiendo descripciones claras y concisas, asegurando que sea fácil de entender. | Diego Toro | Pendiente | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
T-48 |  | Incorporar ilustraciones o capturas de pantalla específicas que representen las acciones del jugador o la interfaz del juego. | Diego Toro | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
T-49 |  | Pruebas y revisión del manual para corregir errores de redacción o diseño. | Diego Toro | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
T-50 | Como un jugador, necesito seleccionar entre diferentes tipos de armas, con la finalidad de variar mis estrategias de combate | Diseñar y animar los sprites de las armas. | Diego Toro | Terminado | 10 | 6 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 6 | 4
T-51 |  | Configurar las estadísticas de cada arma (alcance, daño y velocidad). | Diego Toro | Terminado | 10 | 6 | 4 |  | 4 | 7 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 13 | -3
T-52 |  | Implementar un sistema para intercambiar armas en el inventario. | Diego Toro | Terminado | 20 | 7 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 | 7 | 13
T-53 | Como un jugador, necesito música que se escuche de fondo, con la finalidad de mejorar la inmersión | Seleccionar y adquirir pistas de música adecuadas al ambiente del juego. | Diego Toro | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
T-54 |  | Implementar un sistema de reproducción continua. | Diego Toro | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
T-55 |  | Configurar el volumen de la música desde las opciones del menú. | Diego Toro | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
T-56 |  | Integrar cambios de música según el estado del juego. | Diego Toro | Pendiente | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
T-57 | Como un jugador, necesito poder pausar el juego en cualquier momento, con la finalidad de gestionar el tiempo y realizar ajustes | Diseñar un menú de pausa con opciones como reanudar, ajustes y salir. | Matias Flores | Terminado | 10 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5
T-58 |  | Programar la funcionalidad de pausa que detenga las acciones del juego sin cerrar la aplicación. | Matias Flores | Terminado | 10 | 6 | 4 | 5 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 11 | -1
T-59 |  | Configurar una tecla específica para pausar. | Matias Flores | Terminado | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
T-60 |  | Vincular las opciones del menú de pausa a sus respectivas acciones (volver al juego, modificar ajustes, salir al menú principal). | Matias Flores | Terminado | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
T-61 | Como un jugador, necesito que el sistema de combate me permita enfrentar a varios enemigos al mismo tiempo, con la finalidad de aumentar la dificultad | Programar el sistema de colisión que permita al jugador atacar múltiples enemigos simultáneamente. | Diego Toro | Terminado | 10 | 8 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 8 | 2
T-62 |  | Configurar el daño recibido por el jugador desde múltiples fuentes al mismo tiempo. | Diego Toro | Terminado | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
T-63 |  | Probar escenarios con diferentes números de enemigos para garantizar el balance entre dificultad y jugabilidad. | Diego Toro | Terminado | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
T-64 | Como un jugador, necesito poder guardar mi partida, con la finalidad de poder seguir mas adelante desde donde estaba | Diseñar un sistema de guardado basado en archivos. | Matias Flores | Pendiente | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
T-65 |  | Implementar la funcionalidad para registrar el estado del juego (posición del jugador, objetos recolectados, progreso en la mazmorra). | Matias Flores | Pendiente | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
T-66 |  | Crear una opción en el menú para guardar y cargar partidas. | Matias Flores | Pendiente | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 | 20
T-67 | Como un jugador necesito distintas habilidades de ataque para mis armas, con la finalidad de añadir variedad al combate del juego | Diseñar las habilidades específicas para cada tipo de arma, como ataque cargado para espadas o ráfaga de flechas para arcos. | Diego Toro | Terminado | 20 | 7 | 13 | 8 | 5 | 7 | -2 | 4 | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 |  | -6 | 26 | -6
T-68 |  | Implementar la lógica para activar habilidades especiales al realizar combinaciones de teclas. | Diego Toro | Terminado | 20 | 4 | 16 | 8 | 8 | 5 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 17 | 3
T-69 |  | Configurar los costos tiempo de recarga de cada habilidad. | Diego Toro | Terminado | 10 | 6.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | 6.5 | 3.5
T-70 |  | Ajustar los efectos visuales de cada habilidad. | Diego Toro | Terminado | 15 | 4 | 11 | 5 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 9 | 6

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.