## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Creacion de concept art y diseño de personajes.
HU-13 | Como un jugador, necesito un tutorial que me enseñe los controles básicos del juego, con la finalidad de entender cómo jugar desde el inicio | 5
EPICA 2 | Movimiento de personaje y sistema basico de colisiones
HU-1 | Como un jugador, necesito que mi personaje pueda moverse en ocho direcciones, con la finalidad de explorar la mazmorra | 5
EPICA 3 | Desarrollo sistemas de combate y habilidades
HU-2 | Como un jugador, necesito que mi personaje pueda realizar ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, con la finalidad de derrotar enemigos | 8
HU-3 | Como un jugador, necesito que existan enemigos que me persigan y ataquen cuerpo a cuerpo, con la finalidad de aumentar el desafío del juego | 8
HU-6 | Como un jugador, necesito un jefe final que represente un reto significativo, con la finalidad de sentir un progreso al superar el nivel | 13
HU-10 | Como un jugador, necesito que algunos enemigos puedan atacarme con proyectiles desde la distancia, con la finalidad de enfrentar diferentes tipos de retos | 8
HU-12 | Como un jugador, necesito ver efectos visuales al recibir daño o curarme, con la finalidad de entender el impacto de mis acciones en el juego | 5
HU-17 | Como un jugador, necesito que el sistema de combate me permita enfrentar a varios enemigos al mismo tiempo, con la finalidad de aumentar la dificultad | 8
HU-19 | Como un jugador necesito distintas habilidades de ataque para mis armas, con la finalidad de añadir variedad al combate del juego | 10
EPICA 4 | Diseño y generacion procedural de niveles
HU-4 | Como un jugador, necesito que las mazmorras se generen de manera aleatoria, con la finalidad de que cada partida sea única | 13
HU-7 | Como un jugador, necesito poder avanzar al siguiente piso de la mazmorra, con la finalidad de continuar explorando y progresando en el juego | 8
EPICA 5 | Implementacion de trampas
HU-11 | Como un jugador, necesito que las mazmorras incluyan trampas activas que puedan dañarme, con la finalidad de añadir más desafío y estrategia al juego | 5
EPICA 6 | Integracion HUD en pantalla
HU-5 | Como un jugador, necesito una barra que muestre la vida restante de mi personaje, con la finalidad de saber cuándo estoy en peligro | 5
HU-8 | Como un jugador, necesito gestionar las armas recolectadas, con la finalidad de usarlas estratégicamente durante el juego | 8
HU-14 | Como un jugador, necesito seleccionar entre diferentes tipos de armas, con la finalidad de variar mis estrategias de combate | 8
HU-15 | Como un jugador, necesito música que se escuche de fondo, con la finalidad de mejorar la inmersión | 5
EPICA 7 | Diseño e implementacion de Menus
HU-9 | Como un jugador, necesito un menú de inicio y configuración, con la finalidad de ajustar opciones y comenzar el juego | 5
HU-16 | Como un jugador, necesito poder pausar el juego en cualquier momento, con la finalidad de gestionar el tiempo y realizar ajustes | 3
HU-18 | Como un jugador, necesito poder guardar mi partida, con la finalidad de poder seguir mas adelante desde donde estaba | 9

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
1 | HU-13 | Como un jugador, necesito un tutorial que me enseñe los controles básicos del juego, con la finalidad de entender cómo jugar desde el inicio |  | T-46 | Definir el contenido del manual como aspectos básicos, controles y mecánicas. | Diego Toro | 4 | Pendiente
|  |  |  | T-47 | Redactar el contenido del manual escribiendo descripciones claras y concisas, asegurando que sea fácil de entender. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-48 | Incorporar ilustraciones o capturas de pantalla específicas que representen las acciones del jugador o la interfaz del juego. | Diego Toro | 2 | Pendiente
|  |  |  | T-49 | Pruebas y revisión del manual para corregir errores de redacción o diseño. | Diego Toro | 2 | Pendiente
2 | HU-1 | Como un jugador, necesito que mi personaje pueda moverse en ocho direcciones, con la finalidad de explorar la mazmorra |  | T-1 | Diseñar y animar los sprites del personaje para cuando se encuentre en movimiento. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-2 | Implementar el sistema de entrada de teclas para movimiento en ocho direcciones. | Diego Toro | 5 | Pendiente
|  |  |  | T-3 | Configurar las colisiones con el entorno en el mapa. | Diego Toro | 2 | Pendiente
|  |  |  | T-4 | Ajustar la velocidad de movimiento del personaje. | Diego Toro | 1 | Pendiente
3 | HU-2 | Como un jugador, necesito que mi personaje pueda realizar ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, con la finalidad de derrotar enemigos |  | T-5 | Crear animaciones de ataque cuerpo a cuerpo y a distancia para el personaje. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-6 | Implementar la detección de colisión de ataques cuerpo a cuerpo con enemigos. | Diego Toro | 6 | Pendiente
|  |  |  | T-7 | Diseñar un sistema de proyectiles para ataques a distancia, incluyendo animaciones y colisión. | Diego Toro | 6 | Pendiente
|  |  |  | T-8 | Programar las interacciones de los ataques con los enemigos. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-9 | Ajustar los tiempos de recarga o "cooldown" entre ataques. | Diego Toro | 8 | Pendiente
| HU-3 | Como un jugador, necesito que existan enemigos que me persigan y ataquen cuerpo a cuerpo, con la finalidad de aumentar el desafío del juego |  | T-10 | Diseñar y animar sprites para los enemigos cuerpo a cuerpo. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-11 | Implementar un sistema de seguimiento hacia el jugador. | Diego Toro | 5 | Pendiente
|  |  |  | T-12 | Configurar un sistema de daño hacia el jugador cuando el enemigo lo golpea. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-13 | Ajustar la velocidad de los enemigos según dificultad. | Diego Toro | 1 | Pendiente
| HU-6 | Como un jugador, necesito un jefe final que represente un reto significativo, con la finalidad de sentir un progreso al superar el nivel |  | T-22 | Diseñar y animar los sprites del jefe final, incluyendo ataques. | Diego Toro | 5 | Pendiente
|  |  |  | T-23 | Implementar un sistema de patrones de ataque para el jefe. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-24 | Diseñar el área de combate del jefe, incluyendo obstáculos y elementos interactivos. | Diego Toro | 5 | Pendiente
|  |  |  | T-25 | Probar el equilibrio del combate para garantizar dificultad ajustada. | Diego Toro | 2 | Pendiente
| HU-10 | Como un jugador, necesito que algunos enemigos puedan atacarme con proyectiles desde la distancia, con la finalidad de enfrentar diferentes tipos de retos |  | T-36 | Diseñar y animar los sprites de los enemigos con ataques a distancia. | Diego Toro | 8 | Pendiente
|  |  |  | T-37 | Implementar un sistema de proyectiles para enemigos (trayectoria, colisión y daño). | Diego Toro | 15 | Pendiente
|  |  |  | T-38 | Programar la detección del jugador dentro del rango de ataque de los enemigos. | Diego Toro | 10 | Pendiente
| HU-12 | Como un jugador, necesito ver efectos visuales al recibir daño o curarme, con la finalidad de entender el impacto de mis acciones en el juego |  | T-43 | Diseñar los efectos visuales. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-44 | Programar la activación de los efectos visuales según el tipo de interacción. | Diego Toro | 15 | Pendiente
|  |  |  | T-45 | Integrar animaciones o partículas asociadas al jugador. | Diego Toro | 10 | Pendiente
| HU-17 | Como un jugador, necesito que el sistema de combate me permita enfrentar a varios enemigos al mismo tiempo, con la finalidad de aumentar la dificultad |  | T-61 | Programar el sistema de colisión que permita al jugador atacar múltiples enemigos simultáneamente. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-62 | Configurar el daño recibido por el jugador desde múltiples fuentes al mismo tiempo. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-63 | Probar escenarios con diferentes números de enemigos para garantizar el balance entre dificultad y jugabilidad. | Diego Toro | 5 | Pendiente
| HU-19 | Como un jugador necesito distintas habilidades de ataque para mis armas, con la finalidad de añadir variedad al combate del juego |  | T-67 | Diseñar las habilidades específicas para cada tipo de arma, como ataque cargado para espadas o ráfaga de flechas para arcos. | Diego Toro | 20 | Pendiente
|  |  |  | T-68 | Implementar la lógica para activar habilidades especiales al realizar combinaciones de teclas. | Diego Toro | 20 | Pendiente
|  |  |  | T-69 | Configurar los costos tiempo de recarga de cada habilidad. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-70 | Ajustar los efectos visuales de cada habilidad. | Diego Toro | 15 | Pendiente
4 | HU-4 | Como un jugador, necesito que las mazmorras se generen de manera aleatoria, con la finalidad de que cada partida sea única |  | T-14 | Definir los patrones básicos de salas, plantillas de cada habitación. | Diego Toro | 20 | Pendiente
|  |  |  | T-15 | Implementar un algoritmo de generación procedural. | Diego Toro | 20 | Pendiente
|  |  |  | T-16 | Configurar puntos de conexión entre salas, puertas y pasillos. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-17 | Programar validaciones para evitar salas inaccesibles o ciclos infinitos. | Diego Toro | 15 | Pendiente
| HU-7 | Como un jugador, necesito poder avanzar al siguiente piso de la mazmorra, con la finalidad de continuar explorando y progresando en el juego |  | T-26 | Implementar la lógica de transición entre pisos, asegurando que la generación del siguiente sea correcta. | Diego Toro | 20 | Pendiente
|  |  |  | T-27 | Configurar eventos que permitan desbloquear el acceso al siguiente piso como derrotar a todos los enemigos. | Diego Toro | 20 | Pendiente
|  |  |  | T-28 | Probar la transición entre pisos para evitar errores de carga o de posicionamiento. | Diego Toro | 10 | Pendiente
5 | HU-11 | Como un jugador, necesito que las mazmorras incluyan trampas activas que puedan dañarme, con la finalidad de añadir más desafío y estrategia al juego |  | T-39 | Diseñar y animar los sprites de trampas. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-40 | Implementar las mecánicas de activación de trampas. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-41 | Configurar el daño que las trampas infligen al jugador y enemigos. | Diego Toro | 2 | Pendiente
|  |  |  | T-42 | Integrar trampas de forma predefinida dentro de las mazmorras generadas. | Diego Toro | 6 | Pendiente
6 | HU-5 | Como un jugador, necesito una barra que muestre la vida restante de mi personaje, con la finalidad de saber cuándo estoy en peligro |  | T-18 | Diseñar el componente visual de la barra de vida estilo pixel art. | Diego Toro | 5 | Pendiente
|  |  |  | T-19 | Implementar un sistema que actualice la barra de vida en tiempo real según el daño recibido. | Diego Toro | 8 | Pendiente
|  |  |  | T-20 | Configurar la posición de la barra en la interfaz de usuario. | Diego Toro | 1 | Pendiente
|  |  |  | T-21 | Vincular la barra de vida al sistema de salud del personaje. | Diego Toro | 3 | Pendiente
| HU-8 | Como un jugador, necesito gestionar las armas recolectadas, con la finalidad de usarlas estratégicamente durante el juego |  | T-29 | Diseñar la interfaz de inventario para visualizar y gestionar objetos. | Diego Toro | 8 | Pendiente
|  |  |  | T-30 | Programar la funcionalidad de recolectar objetos en el juego. | Diego Toro | 5 | Pendiente
|  |  |  | T-31 | Implementar un sistema de selección y uso de objetos desde el inventario. | Diego Toro | 10 | Pendiente
| HU-14 | Como un jugador, necesito seleccionar entre diferentes tipos de armas, con la finalidad de variar mis estrategias de combate |  | T-50 | Diseñar y animar los sprites de las armas. | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-51 | Configurar las estadísticas de cada arma (alcance, daño y velocidad). | Diego Toro | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-52 | Implementar un sistema para intercambiar armas en el inventario. | Diego Toro | 20 | Pendiente
| HU-15 | Como un jugador, necesito música que se escuche de fondo, con la finalidad de mejorar la inmersión |  | T-53 | Seleccionar y adquirir pistas de música adecuadas al ambiente del juego. | Diego Toro | 4 | Pendiente
|  |  |  | T-54 | Implementar un sistema de reproducción continua. | Diego Toro | 6 | Pendiente
|  |  |  | T-55 | Configurar el volumen de la música desde las opciones del menú. | Diego Toro | 4 | Pendiente
|  |  |  | T-56 | Integrar cambios de música según el estado del juego. | Diego Toro | 10 | Pendiente
7 | HU-9 | Como un jugador, necesito un menú de inicio y configuración, con la finalidad de ajustar opciones y comenzar el juego |  | T-32 | Diseñar la interfaz del menú de inicio. | Matias Flores | 6 | Pendiente
|  |  |  | T-33 | Implementar opciones de configuración como ajustes de sonido y pantalla. | Matias Flores | 12 | Pendiente
|  |  |  | T-34 | Programar la funcionalidad de los botones (jugar, opciones, salir). | Matias Flores | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-35 | Configurar una transición fluida entre el menú y el inicio del juego. | Matias Flores | 6 | Pendiente
| HU-16 | Como un jugador, necesito poder pausar el juego en cualquier momento, con la finalidad de gestionar el tiempo y realizar ajustes |  | T-57 | Diseñar un menú de pausa con opciones como reanudar, ajustes y salir. | Matias Flores | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-58 | Programar la funcionalidad de pausa que detenga las acciones del juego sin cerrar la aplicación. | Matias Flores | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-59 | Configurar una tecla específica para pausar. | Matias Flores | 5 | Pendiente
|  |  |  | T-60 | Vincular las opciones del menú de pausa a sus respectivas acciones (volver al juego, modificar ajustes, salir al menú principal). | Matias Flores | 5 | Pendiente
| HU-18 | Como un jugador, necesito poder guardar mi partida, con la finalidad de poder seguir mas adelante desde donde estaba |  | T-64 | Diseñar un sistema de guardado basado en archivos. | Matias Flores | 10 | Pendiente
|  |  |  | T-65 | Implementar la funcionalidad para registrar el estado del juego (posición del jugador, objetos recolectados, progreso en la mazmorra). | Matias Flores | 30 | Pendiente
|  |  |  | T-66 | Crear una opción en el menú para guardar y cargar partidas. | Matias Flores | 20 | Pendiente

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
HU1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU15 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU16 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU14 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU13 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Backlog |  | 37 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8