## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Autenticación de usuarios y gestión de cuentas.
HU1 | Como usuario, quiero poder crear una cuenta e iniciar sesión de forma segura para poder comprar | 2
HU2 | Como usuario, quiero poder administrar los detalles de mi cuenta, incluida mi dirección y la información de pago para poder pagar | 2
HU3 | Como administrador, quiero poder administrar cuentas de usuario, incluso agregar o eliminar usuarios y restablecer contraseñas para poder actualizar la base de usuarios | 2
EPICA 2 | Catálogo de productos y búsqueda
HU4 | Como usuario, quiero poder buscar productos por categoría, marca o rango de precios para poder seleccionarlos | 1
HU5 | Como usuario, quiero poder buscar productos usando palabras clave y filtros para poder seleccionarlos | 1
HU6 | Como administrador, quiero poder agregar o eliminar productos y actualizar los detalles del producto, como el precio y la descripción para actualizar la base de productos | 2
EPICA 3 | Carrito de compras y caja
HU7 | Como usuario, quiero poder agregar artículos a mi carrito de compras y ver el costo total para poder decidir la compra | 3
HU8 | Como usuario, quiero poder editar mi carrito de compras antes de finalizar la compra, lo que incluye eliminar artículos o cambiar la cantidad para confirmar mi compra | 2
HU9 | Como usuario, quiero poder pagar y realizar un pago de forma segura para poder recibir mis productos | 1
HU10 | Como administrador, quiero poder ver y administrar pedidos, incluida la actualización del estado y la información de envío para poder realizar los despachos | 2
EPICA 4 | Atención al cliente
HU11 | Como usuario, quiero poder ponerme en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda con mi pedido o la información del producto si este no me ha llegado | 3
HU12 | Como administrador, quiero poder administrar las solicitudes de atención al cliente y responderlas de manera oportuna para poder responder a los clientes | 3
EPICA 5 | Mercadeo y promociones
HU13 | Como usuario, quiero poder recibir notificaciones sobre ventas y promociones para enterarme de las novedades | 2
HU14 | Como administrador, quiero poder crear y administrar promociones y códigos de descuento para potenciar posibles ventas | 3
EPICA 6 | Análisis e informes
HU15 | Como administrador, quiero poder ver y analizar datos sobre el comportamiento de los usuarios, las ventas y las campañas de marketing para poder hacer gestión del canal web | 5
HU16 | Como administrador, quiero poder generar informes sobre ventas, inventario y datos de clientes para trabajar en las promociones | 3

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
3 | HU7 | Como usuario, quiero poder agregar artículos a mi carrito de compras y ver el costo total para poder decidir la compra | 6 | T1 | Añadir un boton para agregar productos al carrito | Jairo | 0.5
|  |  |  | T2 | Programar funcion de calculo para suma de items y precios | Joaquin | 8
|  |  |  | T3 | Mostrar el carrito con los productos seleccionados | Mauricio | 5
3 | HU8 | Como usuario, quiero poder editar mi carrito de compras antes de finalizar la compra, lo que incluye eliminar artículos o cambiar la cantidad para confirmar mi compra | 5 | T4 | Añadir lapiz para editar el carro | Mauricio | 0.5
|  |  |  | T5 | Agregar boton + y - para ajustar cantidad | Alex | 1
|  |  |  | T6 | Agregar boton para vaciar el carrito | Ricardo | 0.5
|  |  |  | T7 | Agregar boton para eliminar un producto | Matias | 1
3 | HU9 | Como usuario, quiero poder pagar y realizar un pago de forma segura para poder recibir mis productos | 3
3 | HU10 | Como administrador, quiero poder ver y administrar pedidos, incluida la actualización del estado y la información de envío para poder realizar los despachos | 5

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
HU1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU15 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU16 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU14 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU13 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Backlog |  | 37 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8